湖南湘江新区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库新增入库项目申报表

（第五批入库）
	序号
	项目类别
	乡
	村
	项目名称
	建设性质
	实施

地点
	时间进度
	责任

单位
	建设内容

及规模
	资金规模和筹资方式
	受益对象
	绩效目标
	联农带农机制
	备注

	
	项

目

类

型
	二级

项目

类型
	项

目

子

类

型
	
	
	
	
	
	计划

开工

时间
	计划

完工

时间
	
	
	项目

预算

总投资

（万元）
	其中
	受益

村数（个）
	受益

户数（户）
	受益

人口数

（人）
	其中
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	财政

资金

（万元）
	其他

资金

（万元）
	
	
	
	受益脱贫村数

（个）
	受益脱贫户数及防止返贫

监测对象

户数

（户）
	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数

（人）
	
	
	

	1
	产业发展
	高质量庭院经济
	庭院特色养殖
	白箬

铺镇
	光明村
	2025年湖南湘江新区白箬铺镇光明村省级高质量庭院经济项目
	新建
	光

明

村
	2025.09
	2025.12 
	光明村村民委员会
	带动光明村100户脱贫户、监测户和一般农户发展庭院经济，按照标准脱贫户2000/户，监测户3000元/户。
	22
	22
	0
	1
	100
	268
	0
	48
	129
	带动光明村100余户脱贫户、监测户增收（不少于2000元/户）。
	带动光明村100余户脱贫户、监测户和一般农户发展庭院经济，促进农户增收。
	

	2
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	小型农田水利设施建设
	黄金园街道
	英雄

岭村
	英雄岭村多处山塘、渠道水利设施建设项目
	新建
	英雄岭村
	2025.08 
	2025.12 
	英雄岭村村民委员会
	全村共计17处山塘及渠道翻修，塘堤修复，堵塞涵管进行更换，水渠清淤复通
	58
	57
	1
	1
	371
	1550
	0
	9
	15
	充分利用水资源，增强渠道泄洪能力、增强洪水调蓄能力，改善12个组的稻田耕种条件，增强农户种植的信心。
	保障12个村民组400余亩稻田灌溉，提高村民种植年收入，改善双季稻作物种值条件。
	

	3
	产业发展
	高质量庭院经济
	庭院特色养殖
	白箬

铺镇
	淑一村
	2025年湖南湘江新区白箬铺镇淑一村省级高质量庭院经济项目
	新建
	淑

一

村
	2025.08
	2025.12
	淑一村村民委员会
	带动淑一村160余户脱贫户、监测户发展庭院经济，按照标准脱贫户2000/户，监测户3000元/户。
	40
	40
	0
	1
	168
	509
	1
	168
	509
	带动淑一村160余户脱贫户、监测户增收（不少于2000元/户）。
	带动淑一村160余户脱贫户、监测户发展庭院经济，促进农户增收。
	

	4
	产业发展
	高质量庭院经济
	庭院特色养殖
	白箬

铺镇
	古山村
	2025年湖南湘江新区白箬铺镇古山村省级高质量庭院经济项目
	新建
	古

山

村
	2025.08
	2025.12
	古山村村民委员会
	带动古山村100户脱贫户、监测户和一般农户发展庭院经济，按照标准脱贫户、一般农户2000/户，监测户3000元/户。
	23
	23
	0
	1
	100
	265
	0
	89
	236
	带动古山村100户脱贫户、监测户和一般农户增收（不少于2000元/户）。
	带动古山村100户脱贫户、监测户和一般农户发展庭院经济，促进农户增收。
	

	5
	产业发展
	高质量庭院经济
	庭院特色养殖
	白箬

铺镇
	金峙村
	2025年湖南湘江新区白箬铺镇金峙村省级高质量庭院经济项目
	新建
	金

峙

村
	2025.08
	2025.12
	金峙村村民委员会
	带动金峙村100户脱贫户、监测户和一般农户发展庭院经济，按照标准脱贫户、一般农户2000/户，监测户3000元/户。
	23
	23
	0
	1
	100
	295
	0
	74
	218
	带动金峙村100户脱贫户、监测户和一般农户增收（不少于2000元/户）。
	带动金峙村100户脱贫户、监测户和一般农户发展庭院经济，促进农户增收。
	

	6
	产业发展
	高质量庭院经济
	庭院特色养殖
	白箬

铺镇
	黄泥

铺村
	2025年湖南湘江新区白箬铺镇黄泥铺村省级高质量庭院经济项目
	新建
	黄泥铺村
	2025.08
	2025.12
	黄泥铺村村民委员会
	带动黄泥铺村100户脱贫户、监测户和一般农户发展庭院经济，按照标准脱贫户、一般农户2000/户，监测户3000元/户。
	22
	22
	0
	1
	100
	284
	0
	49
	139
	带动黄泥铺村100户脱贫户、监测户和一般农户增收（不少于2000元/户）。
	带动黄泥铺村100户脱贫户、监测户和一般农户发展庭院经济，促进农户增收。
	

	合计
	188
	187
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	



